## PERT_Auto
ID | Activity | Duration (days) | Optimistic (to) | Most likely (tm) | Pessimistic (tp) | te (days) | Variance | StdDev | Predecessors | ES | EF | LS | LF | Slack | Critical Path
A1 | Project Initiation | 36 | 30 | 36 | 48 | 36.3 | 9 | 3 |  | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | Yes
A2 | Preliminary Planning | 35 | 28 | 35 | 49 | 36.2 | 12.3 | 3.5 | A1 | 36 | 71 | 211 | 246 | 175 | No
A3 | Requirements Analysis | 28 | 22 | 28 | 40 | 29 | 9 | 3 | A1 | 36 | 64 | 36 | 64 | 0 | Yes
A4 | Site Assessment | 50 | 40 | 50 | 72 | 52 | 28.4 | 5.3 | A3 | 64 | 114 | 64 | 114 | 0 | Yes
A5 | Feasibility Study | 22 | 18 | 22 | 32 | 23 | 5.4 | 2.3 | A4 | 114 | 136 | 114 | 136 | 0 | Yes
A6 | Conceptual Design | 21 | 17 | 21 | 31 | 22 | 5.4 | 2.3 | A5 | 136 | 157 | 136 | 157 | 0 | Yes
A7 | Preliminary Design | 22 | 18 | 22 | 32 | 23 | 5.4 | 2.3 | A6 | 157 | 179 | 157 | 179 | 0 | Yes
A8 | Detailed Design | 43 | 35 | 43 | 57 | 44 | 13.4 | 3.7 | A7 | 179 | 222 | 179 | 222 | 0 | Yes
A9 | Design Review | 36 | 29 | 36 | 49 | 37 | 11.1 | 3.3 | A8 | 222 | 258 | 222 | 258 | 0 | Yes
A10 | Procurement Planning | 29 | 23 | 29 | 41 | 30 | 9 | 3 | A9 | 258 | 287 | 304 | 333 | 46 | No
A11 | Technical Specifications | 22 | 18 | 22 | 32 | 23 | 5.4 | 2.3 | A9 | 258 | 280 | 258 | 280 | 0 | Yes
A12 | Budget Estimation | 36 | 29 | 36 | 49 | 37 | 11.1 | 3.3 | A8 | 179 | 215 | 252 | 288 | 73 | No
A13 | Resource Planning | 36 | 29 | 36 | 49 | 37 | 11.1 | 3.3 | A2 | 71 | 107 | 252 | 288 | 181 | No
A14 | Risk Assessment | 22 | 18 | 22 | 32 | 23 | 5.4 | 2.3 | A12 | 215 | 237 | 288 | 310 | 73 | No
A15 | Stakeholder Analysis | 53 | 42 | 53 | 70 | 54 | 21.8 | 4.7 | A12 | 215 | 268 | 294 | 347 | 79 | No
A16 | Schedule Development | 28 | 22 | 28 | 40 | 29 | 9 | 3 | A2 | 71 | 99 | 246 | 274 | 175 | No
A17 | Quality Planning | 50 | 40 | 50 | 72 | 52 | 28.4 | 5.3 | A16 | 99 | 149 | 304 | 354 | 205 | No
A18 | Communication Planning | 36 | 29 | 36 | 49 | 37 | 11.1 | 3.3 | A16 | 99 | 135 | 274 | 310 | 175 | No
A19 | Vendor Selection | 21 | 17 | 21 | 31 | 22 | 5.4 | 2.3 | A10 | 287 | 308 | 333 | 354 | 46 | No
A20 | Engineering Analysis | 29 | 23 | 29 | 41 | 30 | 9 | 3 | A11 | 280 | 309 | 280 | 309 | 0 | Yes
A21 | Final Design | 36 | 29 | 36 | 49 | 37 | 11.1 | 3.3 | A20 | 309 | 345 | 309 | 345 | 0 | Yes
A22 | Permit Applications | 22 | 18 | 22 | 32 | 23 | 5.4 | 2.3 | A20 | 309 | 331 | 377 | 399 | 68 | No
A23 | Material Procurement | 29 | 23 | 29 | 41 | 30 | 9 | 3 | A19 | 308 | 337 | 361 | 390 | 53 | No
A24 | Construction Planning | 22 | 18 | 22 | 32 | 23 | 5.4 | 2.3 | A21 | 345 | 367 | 345 | 367 | 0 | Yes
A25 | Safety Planning | 14 | 11 | 14 | 21 | 14.7 | 2.8 | 1.7 | A21 | 345 | 359 | 353 | 367 | 8 | No
A26 | Environmental Assessment | 14 | 11 | 14 | 21 | 14.7 | 2.8 | 1.7 | A21 | 345 | 359 | 399 | 413 | 54 | No
A27 | Team Assembly | 14 | 11 | 14 | 21 | 14.7 | 2.8 | 1.7 | A19 | 308 | 322 | 353 | 367 | 45 | No
A28 | Site Preparation | 22 | 18 | 22 | 32 | 23 | 5.4 | 2.3 | A24 | 367 | 389 | 367 | 389 | 0 | Yes
A29 | Equipment Setup | 14 | 11 | 14 | 21 | 14.7 | 2.8 | 1.7 | A28 | 389 | 403 | 399 | 413 | 10 | No
A30 | Installation Phase | 22 | 18 | 22 | 32 | 23 | 5.4 | 2.3 | A28 | 389 | 411 | 389 | 411 | 0 | Yes
A31 | Testing Phase | 22 | 18 | 22 | 32 | 23 | 5.4 | 2.3 | A30 | 411 | 433 | 411 | 433 | 0 | Yes
A32 | Training | 14 | 11 | 14 | 21 | 14.7 | 2.8 | 1.7 | A27 | 322 | 336 | 419 | 433 | 97 | No
A33 | Final Inspection | 22 | 18 | 22 | 32 | 23 | 5.4 | 2.3 | A31 | 433 | 455 | 433 | 455 | 0 | Yes